## Resumen_Ejecutivo
TABLERO DE CONTROL — PLANTILLAS DE MIGRACIÓN ORACLE NETSUITE
GRUPO ESTEVEZ · Etapa vigente: llenado de plantillas por áreas y Key Users
Actualizado al: 12/10/2026
INDICADORES CLAVE |  | AVANCE POR MÓDULO
Plantillas totales | 41 | Módulo | Plantillas | % Avance | E1 Llenado OK | E2 Revisión OK | E3 Repositorio OK | E4 Sandbox OK | E5 Productivo OK
Avance global ponderado | 47.2% | Finanzas (R2R) | 6 | 75% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Llenado completado | 23 | Compras (P2P) | 2 | 75% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Llenado en proceso | 18 | Ventas (O2C) | 3 | 75% | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Sin iniciar | 0 | Inventarios (D2B) | 23 | 26.52% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloqueadas | 0 | Manufactura (MFG) | 6 | 75% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Vencidas | 24 | Activos Fijos (FA) | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
En riesgo (≤7 días) | 0 | TOTAL | 41 | 47.2% | 23 | 17 | 17 | 0 | 0
Sin fecha compromiso | 17
Cerradas (productivo) | 0
DISTRIBUCIÓN POR ETAPA ACTUAL
|  | Etapa | Plantillas | % del total
|  | 1. Llenado de plantilla | 18 | 43.9%
|  | 2. Revisión y validación | 6 | 14.63%
|  | 3. Carga en repositorio Oracle | 0 | 0%
|  | 4. Ambiente Sandbox | 17 | 41.46%
|  | 5. Ambiente Productivo | 0 | 0%
|  | 6. Cerrado | 0 | 0%

## Instructivo
INSTRUCTIVO DE USO — CONTROL DE PLANTILLAS ORACLE NETSUITE
1. ¿Qué se captura y qué se calcula solo?
• Celdas con fondo AMARILLO: son las únicas que se capturan manualmente (Key User, Revisor y las fechas de compromiso / reales).
• Columnas de estatus (E1 a E5): se seleccionan de la lista desplegable. No escribir texto libre.
• Columnas X a AC (Etapa #, Etapa Actual, % Avance, Próx. Compromiso, Días Restantes y Semáforo): se calculan automáticamente. NO editar.
• La hoja Resumen_Ejecutivo se actualiza sola a partir de la hoja Control_Plantillas.
2. Etapas del flujo y su peso en el avance
• E1 · Llenado de plantilla por el área / Key User .................... 40%
• E2 · Revisión y validación (PMO / consultoría) ..................... 20%
• E3 · Carga en el repositorio de Oracle ............................. 15%
• E4 · Carga y validación en ambiente Sandbox ........................ 15%
• E5 · Carga en ambiente Productivo .................................. 10%
• Los pesos son editables en la hoja Catalogos (columna L). Deben sumar 100%.
3. Valores de estatus permitidos
• No iniciado — la etapa aún no arranca (avance 0%).
• En proceso — etapa iniciada sin concluir (avance 50% de su peso).
• Completado — etapa concluida y con evidencia (avance 100% de su peso).
• Bloqueado — detenida por una dependencia o decisión. Documentar el motivo en Observaciones.
• No aplica — la plantilla no requiere esa etapa. Cuenta como completada para el avance.
4. Lectura del semáforo
• En tiempo — faltan más de 7 días para la fecha compromiso de la etapa vigente.
• En riesgo — faltan 7 días o menos.
• Vencido — la fecha compromiso ya pasó y la etapa sigue abierta.
• Bloqueado — existe al menos una etapa marcada como bloqueada.
• Sin fecha — falta capturar la fecha compromiso de la etapa vigente. Debe regularizarse.
• Cerrado — la plantilla llegó a ambiente productivo.
5. Conexión con el tablero HTML
• Abrir el archivo Tablero_Plantillas_NetSuite.html en cualquier navegador.
• Arrastrar este archivo Excel sobre el tablero (o usar el botón Cargar archivo Excel).
• El tablero se regenera completo con la información más reciente: KPIs, avance por módulo, embudo de etapas y detalle filtrable.
• No se sube nada a internet: la lectura del archivo ocurre localmente en el navegador.
• Requisito: no cambiar los nombres de la hoja Control_Plantillas ni de los encabezados de la fila 3.
6. Supuestos aplicados en la carga inicial (validar con las áreas)
• El inventario de plantillas se construyó a partir de las capturas del repositorio compartido (Finanzas, Compras, Ventas, Inventarios y Manufactura).
• Se marcaron como Completado en E1 únicamente las plantillas cuyo nombre indica versión Final (COA MX, 300/310/320 MX). El resto quedó En proceso.
• Activos Fijos se incluyó con tres plantillas tentativas: no se observó carpeta en el repositorio. Pendiente de confirmar con el área.
• No se capturaron fechas compromiso porque no fueron proporcionadas. Es la primera acción a completar con cada Key User.
• Las etapas E2 a E5 se inicializaron en No iniciado conforme al estatus reportado del proyecto.
7. Ejemplo de captura correcta de una fila
ID | VTA-01
Módulo | Ventas (O2C)
Plantilla | 300 MX Clientes (Final)
Key User | Itzel Bárcena
Revisor / Consultor | Brandon Hernández
Prioridad | Crítica
E1 Llenado | Completado
E1 F. Compromiso | 15/05/2026
E1 F. Real | 26/05/2026
E2 Revisión | En proceso
E2 F. Compromiso | 28/08/2026
Observaciones | Duplicidad de RFC entre dos clientes: requiere definición del área.

## Catalogos (hidden)
CATÁLOGOS - No modificar sin autorización del PMO
Estatus | Factor avance | Módulos | Prioridad | Áreas / Frentes | Etapas | Peso etapa
No iniciado | 0% | Finanzas (R2R) | Crítica | Finanzas / Contabilidad | 1. Llenado de plantilla | 40%
En proceso | 0.5 | Compras (P2P) | Alta | Compras / Abastecimiento | 2. Revisión y validación | 0.2
Completado | 1 | Ventas (O2C) | Media | Comercial / Ventas | 3. Carga en repositorio Oracle | 0.15
Bloqueado | 0 | Inventarios (D2B) | Baja | Almacén / Inventarios | 4. Ambiente Sandbox | 0.15
No aplica | 1 | Manufactura (MFG) |  | Manufactura / Producción | 5. Ambiente Productivo | 0.1
|  | Activos Fijos (FA) |  | Activos Fijos / Patrimonio | 6. Cerrado | 0
|  |  |  | Capital Humano | Suma de pesos (debe ser 100%) | 100%
PMO / Consultoría

## Control_Plantillas
CONTROL DE PLANTILLAS DE MIGRACIÓN — ORACLE NETSUITE ¦ ESTEVEZ.JOR
IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLES | [7 empty] | E1 · LLENADO |  |  | E2 · REVISIÓN |  |  | E3 · REPOSITORIO ORACLE |  |  | E4 · SANDBOX |  |  | E5 · PRODUCTIVO |  |  | SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO
ID | Módulo | Código | Plantilla | Área Responsable | Key User | Consultor Oracle | Prioridad | E1 Llenado | E1 F. Compromiso | E1 F. Real | E2 Revisión | E2 F. Compromiso | E2 F. Real | E3 Repositorio | E3 F. Compromiso | E3 F. Real | E4 Sandbox | E4 F. Compromiso | E4 F. Real | E5 Productivo | E5 F. Compromiso | E5 F. Real | Etapa # | Etapa Actual | % Avance | Próx. Compromiso | Días Restantes | Semáforo | Observaciones / Bloqueos
FIN-01 | Finanzas (R2R) | — | ESTEVEZ - Clases | Finanzas / Contabilidad | Angelica Ramirez | Fredy Sanchez | Alta | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
FIN-02 | Finanzas (R2R) | — | ESTEVEZ - COA MX Plan de Cuentas | Finanzas / Contabilidad | Angelica Ramirez | Fredy Sanchez | Alta | Completado | 2026-09-17 | 2026-10-03 | Completado |  |  | Completado |  |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
FIN-03 | Finanzas (R2R) | — | ESTEVEZ - Departamentos | Finanzas / Contabilidad | Angelica Ramirez | Fredy Sanchez | Alta | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
FIN-04 | Finanzas (R2R) | — | ESTEVEZ - Plantilla Subsidiarias | Finanzas / Contabilidad | Angelica Ramirez | Fredy Sanchez | Alta | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
FIN-05 | Finanzas (R2R) | — | ESTEVEZ - Ubicaciones | Finanzas / Contabilidad | Angelica Ramirez | Fredy Sanchez | Alta | Completado | 2026-10-07 |  | Completado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Completado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
FIN-06 | Finanzas (R2R) | — | ESTEVEZ - Impuestos y Retenciones MX | Finanzas / Contabilidad | Angelica Ramirez | Fredy Sanchez | Alta | Completado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Completado | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Completado | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
CMP-01 | Compras (P2P) | 210 | Proveedores | Compras / Abastecimiento | Nancy Ruiz Ruiz Ana Laura Cedillo | Hector Garcia | Alta | Completado | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Completado | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Completado | 2026-09-12 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
CMP-02 | Compras (P2P) | 220 | Empleados | Capital Humano | Caterrine Ladino | Hector Garcia | Alta | Completado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Completado | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Completado | 2026-09-04 | 2026-09-04 | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
VTA-01 | Ventas (O2C) | 300 | MX Clientes | Comercial / Ventas | Itzel Barcena Erick Carmona | Jose Mauricio Caranza | Alta | Completado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Completado | 2026-09-12 |  | Completado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
VTA-02 | Ventas (O2C) | 310 | MX Contactos | Comercial / Ventas | Itzel Barcena Erick Carmona | Jose Mauricio Caranza | Alta | Completado | 2026-09-12 | 2026-10-08 | Completado | 2026-09-12 |  | Completado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
VTA-03 | Ventas (O2C) | 320 | MX Direcciones | Comercial / Ventas | Itzel Barcena Erick Carmona | Jose Mauricio Caranza | Alta | Completado | 2026-09-12 |  | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
INV-01 | Inventarios (D2B) | 401 | MX Unidades de Medida | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 2 | 2. Revisión y validación | 50% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-02 | Inventarios (D2B) | 402 | MX SAT Clave Producto Servicio | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 2 | 2. Revisión y validación | 50% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-03 | Inventarios (D2B) | 403 | MX SAT Clave de Unidad | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 2 | 2. Revisión y validación | 50% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-04 | Inventarios (D2B) | 404 | MX SAT Clave Arancelaria | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-05 | Inventarios (D2B) | 410 | MX Artículo de Inventario | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 2 | 2. Revisión y validación | 50% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-06 | Inventarios (D2B) | 411 | MX Artículo Fuera de Inventario para la Compra | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-07 | Inventarios (D2B) | 412 | MX Artículo Fuera de Inventario para la Venta | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 2 | 2. Revisión y validación | 50% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-08 | Inventarios (D2B) | 413 | MX Artículo Fuera de Inventario para la Reventa | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-09 | Inventarios (D2B) | 414 | MX Artículo con Descuento | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-10 | Inventarios (D2B) | 415 | MX Artículo con Recargo | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-11 | Inventarios (D2B) | 416 | MX Artículo de Servicio para la Compra | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-12 | Inventarios (D2B) | 417 | MX Artículo de Servicio para la Venta | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-13 | Inventarios (D2B) | 418 | MX Artículo de Servicio para la Reventa | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-14 | Inventarios (D2B) | 419 | MX Artículo de Otro Cargo para la Compra | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-15 | Inventarios (D2B) | 420 | MX Artículo de Otro Cargo para la Venta | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-16 | Inventarios (D2B) | 421 | MX Artículo de Otro Cargo para la Reventa | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-17 | Inventarios (D2B) | 450 | MX Grupo de Artículos | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-18 | Inventarios (D2B) | 451 | MX Kit de Artículos | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-19 | Inventarios (D2B) | 460 | MX Artículos de Inventario por Lote | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-20 | Inventarios (D2B) | 461 | MX Artículos de Inventario por Serie | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-21 | Inventarios (D2B) | 462 | MX Depósito | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-22 | Inventarios (D2B) | 464 | MX Configuración de Ubicación de Artículo | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
INV-23 | Inventarios (D2B) | 472 | MX Costo de Revaluación de Inventario | Almacén / Inventarios | Edgar Manuel Avila | Mateo Escallón | Alta | En proceso | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-18 |  | No iniciado | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 1 | 1. Llenado de plantilla | 20% | 2026-09-18 | -24 | Vencido
MFG-01 | Manufactura (MFG) | 410 | MX Artículo de Inventario Manufactura | Manufactura / Producción | Alberto Romero | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-12 | 2026-09-11 | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-12 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
MFG-02 | Manufactura (MFG) | 500 | Artículos Otros Cargos para la Compra | Manufactura / Producción | Alberto Romero | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-18 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
MFG-03 | Manufactura (MFG) | 510 | Listas de Materiales | Manufactura / Producción | Alberto Romero | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-18 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
MFG-04 | Manufactura (MFG) | 520 | Revisión de Listas de Materiales Estándar | Manufactura / Producción | Alberto Romero | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-18 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
MFG-05 | Manufactura (MFG) | 530 | Artículos de Ensamble Lotizados | Manufactura / Producción | Alberto Romero | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-18 |  | Completado | 2026-09-18 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
MFG-06 | Manufactura (MFG) | 540 | Artículos de Ensamble | Manufactura / Producción | Alberto Romero | Mateo Escallón | Alta | Completado | 2026-09-12 | 2026-09-11 | Completado | 2026-09-12 | 2026-09-11 | Completado | 2026-09-11 | 2026-09-12 | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 4 | 4. Ambiente Sandbox | 75% |  |  | Sin fecha
ACF-01 | Activos Fijos (FA) | 600 | Tipos de Activo Fijo | Activos Fijos / Patrimonio | Angelica Ramirez | Fredy Sanchez | Alta | Completado | 2026-09-12 | 2026-09-10 | En proceso | 2026-09-11 |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | No iniciado |  |  | 2 | 2. Revisión y validación | 50% | 2026-09-11 | -31 | Vencido
Formulas:
Días Restantes = IF([Próx. Compromiso]="","",[Próx. Compromiso]-TODAY())